## Sheet1
| 模块 | 合计耗时(39.5) | 功能点 | 耗时 | 5月 |  |  |  |  | 6月 | [29 empty] | 7月
[5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
服务器 | 缓存支持 | 5 | 部分表增加最后修改时间 | 1 | bar: 5月 27
|  |  | 缓存功能 | 2 | bar: 5月 28 to 5月 29
|  |  | 移动端接口开发 | 2 | bar: 5月 30 to 5月 31
移动端 | 环境搭建 | 2.5 | 版本更新 | 2 | bar: 6月 3 to 6月 4
数据接口封装 | bar: 6月 3 to 6月 4
db模块封装 | bar: 6月 3 to 6月 4
|  |  | 主界面结构搭建 | 0.5 | bar: 6月 5
| 通用模块 | 2 | 上传照片Frame | 0.5 | bar: 6月 5
|  |  | 确认框Frame | 0.5 | bar: 6月 6
Loading Frame | bar: 6月 6
提示框Frame | bar: 6月 6
|  |  | 图片放大Frame | 0.5 | bar: 6月 6
|  |  | 验证码Frame | 0.5 | bar: 6月 7
| 缓存支持 | 2.5 | 设备缓存及接口调试 | 1.5 | bar: 6月 7; 6月 10
|  |  | 设备指标缓存及接口调试 | 1 | bar: 6月 11
资讯缓存及接口调试 | bar: 6月 11
| 登陆 | 1.5 | 登陆界面及功能,登陆初始化 | 1 | bar: 6月 12
|  |  | 忘记密码 | 0.5 | bar: 6月 13
| 首页 | 1 | 首页 | 1 | bar: 6月 13 to 6月 14
| 单位信息 | 2 | 点检员单位信息 | 2 | bar: 6月 17 to 6月 18
| 巡检 | 4 | 二维码扫描功能 | 2 | bar: 6月 19 to 6月 20
|  |  | 巡检界面及功能 | 1 | bar: 6月 21
|  |  | 新增设备 | 1 | bar: 6月 24
| 我的设备 | 3.5 | 我的设备 | 1 | bar: 6月 25
|  |  | 设备详情 | 0.5 | bar: 6月 26
|  |  | 更换设备 | 0.5 | bar: 6月 26
维修设备 | bar: 6月 26
|  |  | 更换记录 | 1 | bar: 6月 27
维修记录 | bar: 6月 27
巡检记录 | bar: 6月 27
|  |  | 巡检缓存 | 0.5 | bar: 6月 28
| 我的消息 | 0.5 | 我的消息 | 0.5 | bar: 6月 28
| 资讯 | 0.5 | 资讯 | 0.5 | bar: 7月 1
法律知识 | bar: 7月 1
消防知识 | bar: 7月 1
| 今日值班 | 0.5 | 今日值班 | 0.5 | bar: 7月 2
| 个人中心 | 4 | 个人中心界面 | 0.5 | bar: 7月 2
|  |  | 个人信息 | 0.5 | bar: 7月 3
|  |  | 帮助中心 | 1 | bar: 7月 4
关于我们 | bar: 7月 4
联系客服 | bar: 7月 4
清空缓存 | bar: 7月 4
退出登陆 | bar: 7月 4
| 注册 | 2 | 单位账号注册 | 1 | bar: 7月 5
|  |  | 个人账号注册 | 1 | bar: 7月 8
| 值班人员 | 1 | 签到 | 1 | bar: 7月 9
签退 | bar: 7月 9
值班人员单位信息 | bar: 7月 9
值班记录 | bar: 7月 9
both | 消息推送 | 4 | 服务器与个推对接 | 2 | bar: 7月 10 to 7月 11
移动端与个推对接 | bar: 7月 10 to 7月 11
消息推送测试 | bar: 7月 10 to 7月 11
|  |  | 注册审核通知(短信) | 2 | bar: 7月 10 to 7月 11
站内信通知(app) | bar: 7月 10 to 7月 11
本月巡检通知(短信+app) | bar: 7月 10 to 7月 11
设备异常通知(短信+app) | bar: 7月 10 to 7月 11
移动端 | 意见反馈 | 1 | 意见反馈 | 1
| 朋友圈 | 2 | 朋友圈 | 2